**Cronograma:**

| **Período:** | **Atividade:** | **Agenda:** |
| --- | --- | --- |
| 01/08/23  a  27/08/23 | **Etapa 1**   * ~~Organização dos grupos de trabalho.~~ * ~~Escolha do tema do projeto.~~ * Organização do repositório de materiais. * Cronograma do projeto. * Seção: Capa * Seção: Sumário (Parcial) * Seção: Introdução | 21/08 Encontro com o Professor. |
| 21/08 Reunião 1 - Levantamento de dúvidas. |
| 23/08 Reunião 2 - Decisões finais e divisão de tarefas. |
| 25/08 Prazo para tarefas individuais. |
| 27/08 Prazo Final para Entrega |
| 28/08/23  a  01/09/23 | **Etapa 2**   * Definir as bibliotecas Python. * Analisar, de forma exploratória, a base de dados. * Tratar e preparar a base de dados para o treinamento. * Definir a técnica para o treinamento do modelo de recomendação. * Realizar o treinamento de um modelo inicial, como prova de conceito. * Definir a forma de avaliação de desempenho do modelo. * Descrever o referencial teórico para a elaboração do projeto. * Seção: Referencial Teórico * Seção: Sumário (Update) | 28/08 Reunião 1 - Levantamento de dúvidas. |
| 30/08 Reunião 2 - Decisões finais e divisão de tarefas. |
| ??/08 Encontro com o Professor. |
| ??/08 Prazo para tarefas individuais. |
| 01/09 Prazo Final para Entrega |
| 02/09/23  a  23/09/23 | **Etapa 3**   * Analisar os resultados preliminares alcançados na etapa anterior. * Ajustar o pipeline de treinamento para melhoria do desempenho do modelo. * Reavaliar o desempenho do modelo. * Organizar, de forma sistemática, a descrição das técnicas utilizadas. * Descrever a metodologia aplicada no projeto. * Seção: Metodologia * Seção: Sumário (Update) | 04/09 Reunião 1 - Levantamento de dúvidas. |
| 06/09 Reunião 2 - Decisões finais e divisão de tarefas. |
| ??/09 Encontro com o Professor. |
| ??/09 Prazo para tarefas individuais. |
| 23/09 Prazo Final para Entrega |
| 24/09/23  a  31/10/23 | **Etapa 4**   * Organizar os resultados alcançados. * Analisar os resultados, identificando pontos positivos e negativos das técnicas utilizadas. * Descrever e documentar os resultados. * Descrever e documentar as conclusões e os trabalhos futuros. * Entregar a apresentação em vídeo do projeto. * Entregar os artefatos de software. * Seção: Resultados * Seção: Conclusão e trabalhos futuros * Seção: Resumo * Seção: Sumário (Update final) * Entregar a documentação do projeto. | 25/09 Reunião 1 - Levantamento de dúvidas. |
| 27/09 Reunião 2 - Decisões finais e divisão de tarefas. |
| ??/10 Encontro com o Professor. |
| 22/10 Prazo para tarefas individuais. |
| 31/10 Prazo Final para Entrega |